## Estimativa
Planejamento e Estimativa de Horas
GAP | Atividade |  | Sub-atividades | Tipo | Complexidade | Métrica Orçada | Métrica Planejada | Métrica Estimada | Métrica ABAP/PI | Responsável | Desenv Evolução % | Dt. Inicio | Dt. Entrega Prevista | OK Desenv (S / N) | Dependência (Item) | Obs
DEL-R2R-009 - Bloqueio e Desbloqueio massivo de clientes inadimplentes | Análise | Arquitetura | Estudo das APIs FSCM (CL_UKM_*) e alinhamento Clean Core |  |  |  |  | 8 | 8 | Gabriel | 100% |  |  | S |  | Leitura da ET, eliminação do Job e mapeamento das classes de crédito
| Projetar | UI / MDE | Validação das anotações UI e comportamento em lote |  |  |  |  | 8 | 8 | Gabriel | 100% |  |  | S |  | Protótipo Fiori Elements validado e filtros definidos
| Componentes | Dicionário & Apoio | Criação de ZTFI_LOG_BLOQ_INAD, ZFI_BLOQ e ZFI_INADIMPLENCIA | CDS Views | Baixa |  |  | 4 | 4 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 4 | Tabela de auditoria DDL no ADT, objeto SU21 e mensagens SE91
| Componentes | Modelagem Dados | CDS Views de Extração: ZI_FI_TITULOS_VENCIDOS e ZI_FI_PARCEIRO_CREDITO | CDS Views | Média |  |  | 16 | 16 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 5 | Agregações SUM/MIN, filtros de partidas e relacionamento matriz/filial
| Componentes | Entidade Raiz & Projeção | CDS Raiz ZI_FI_CLIENTE_INADIMPLENTE, Projeção ZC_... e Metadata Extension | CDS Views | Média |  |  | 16 | 16 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 6 | Aplicação da régua 1A/2A, cálculo da ação proposta e UI annotations
| App-Bloqueio Massivo | Framework RAP | Definição do Business Object (BDEF Raiz e Projeção) e Service Binding | Report | Média |  |  | 44 | 44 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 7 | Definição das actions bloquear/desbloquear e serviço OData V2 UI
| App-Bloqueio Massivo | Behavior Pool | Implementação da classe ZCLFI_BP_CLIENTE_INAD e chamadas CL_UKM_* | Report | Média |  |  | 44 | 44 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 8 | Chamadas CL_UKM_BUPA_FACTORY, persistência de log e retorno Message View
| Teste Unitário | Back-end & UI | Testes de lote, validações de autorização e simulação de erros | Form | Média |  |  | 44 | 44 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 9 | Teste de clientes 1A/2A, matrizes com múltiplas filiais e carga de 100+ BPs
| Teste Funcional | Homologação | Apoio ao consultor funcional e testes integrados | Form | Baixa |  | 4 | 8 | 8 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 10 | Validação das janelas de crédito do leilão KLOK
| Documentação | Entrega | Elaboração da Especificação Técnica e Evidências de Teste |  |  |  | 4 | 4 | 4 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 11 | Documentação técnica com evidências de teste unitário
| Qualidade | Revisão | Verificação ATC (ABAP Test Cockpit) e Code Review com Sênior |  |  |  |  | 4 | 4 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 12 | Ajustes de apontamentos de Clean Core e boas práticas
| Entrega | Transporte | Liberacao das requests (DEV -> TST) |  |  |  |  | 2 | 2 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 13 | Ordem de liberação das tasks e requests
| Apoio Pós-Entrega | Go-Live | Suporte aos testes integrados e acompanhamento da primeira execução |  |  |  |  | 4 | 4 | Gabriel | 0% |  |  |  | Item 14 | Acompanhamento da execução inicial da rotina no ambiente
TOTAL DE HORAS:

## Premissas ABAP-Orçado (hidden)
Premissas ABAP (GAP Novo)
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Superior | Observações
Report | # Relatório ALV com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E # Extração pura e simples da lista de dados. | # Relatório ALV com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Lista simples com validação e formatação dos dados. | # Relatório ALV com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com cálculos de totais, subtotais, com validação e formatação dos dados. | # Relatório ALV com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Utilização de cálculos, modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Relatório Fiori Freestyle. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Utilização de cálculos, seleção/modificação de dados, validações e formatação de dados. E/ou # Com até 5 ações customizadas: botão, ajuda de pesquisa, validação de valor do campo, interação com back-end, link para disparo de evento. E/ou # Com até 3 telas de registros. | Se as premissas da complexidadde muito alta forem ultrapassadas o caso tem de ser analisado individualmente. | Enquadre a requisição em alguma das premissas disponíveis dentro de cada classificação. Verificar se o que é solicitado pode ser atendido pelo Fiori Elements.
| # Relatório Fiori Elements. E # Utilizando OData Standard com annotations Ui5. E # Gerar o App com base no Odata. | # Relatório Fiori Elements. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. # Com exibição a nível de detalhe dos itens. | # Relatório Fiori Elements. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio.E # Com exibição a nível de detalhe dos itens. | # Relatório Fiori Elements. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E # Com exibição a nível de detalhe dos itens.
| # Relatório Fiori Element - List Report. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E # Exibição apenas a nível de cabeçalho dos dados. |  | # Relatório Fiori Freestyle. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E # Com 1 ação customizada: botão, ajuda de pesquisa. | # Relatório Fiori Freestyle. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio/complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Utilização de cálculos, modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. E/ou # Com até 3 ações customizadas: botão, ajuda de pesquisa, interação com back-end, link para disparo de evento. E/ou # Com até 2 telas de registros.
Interface | # Gerar Sproxy ou RFC. E # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E # Disparo da interface para envio dos dados disponíveis no objeto, sem realizar tratamento ou validação. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Disparo da interface para envio dos dados disponíveis no objeto, com tratamento e/ou validação dos dados. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. |  | Engloba o processamento dos dados na interface também. Se envolver um App para consumir/executar a interface é quebrado em outra linha de objeto. Se envolver um enhancement que necessite processamento, deve ser inserida outra linha de objeto.
| # Gerar Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface para salvar no banco, sem realizar tratamento ou validação. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Com validações e formatação de dados.
|  | # IDOC simples. E # Ampliação da Estrutura Standard. E # Ampliação e Codificação ABAP. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. | # IDOC médio. E # Ampliação da Estrutura Standard. E # Ampliação e Codificação ABAP. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. | # IDOC complexo. E # Ampliação da Estrutura Standard. E # Ampliação e Codificação ABAP. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. |  |  | A configuração de IDOC é realizado pelo Funcional, logo essa parte não é enquadrada nas premissas. O ABAP entra em casos de ampliação do IDOC. As premissas contemplam apenas ampliações de IDOC.
Convertion | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Somente upload dos dados para tabela "Z". E # Sem validação ou tratamento dos dados importados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 8 campos E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 10 campos. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 15 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 20 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Com validações e formatação de dados.
Enhancement | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI. E # Validação com dados disponíveis na ampliação. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. |  | É necessário confirmar no SAP Fiori Library se o App pode ser extendido.
|  |  | # Extensão de App Fiori. E # Extensão apenas de objetos referente ao Back End. ( E # Extensão da CDS utilizando campos já disponíveis, sem realizar mais seleções de tabelas. E/ou # Extensão da classe do OData. ) Ou # Extensão simples apenas de objetos do Front End. | # Extensão de App Fiori. E # Extensão apenas de objetos referente ao Back End. ( E # Extensão da CDS. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Extensão da classe do OData. ) Ou # Extensão média apenas de objetos do Front End. | # Extensão de App Fiori. E # Extensão da CDS. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Extensão da classe do Odata. E/ou # Extensão do Front End de até 2 telas. E/ou # Extensão do Front End com alteração/inserção de até 4 objetos/ação. E/ou # Extensão do App com alteração de até 5 objetos (CDS, Classe, OData, Telas, ....)
Forms | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E # Com 1 página. E # Com 1 janela. E # Com até 10 campos E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com 1 página. E # Com até 3 janelas. E/ou # Com até 20 campos E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com 1 página. E/ou # Com até 2 condições de exibição de janelas no formulário. E/ou # Com até 3 janelas. E/ou # Com até 30 campos E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com até 2 páginas. E/ou # Com até 3 condições de exibição de janelas no formulário. E/ou # Com até 8 janelas. E/ou # Com até 60 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com até 3 páginas. E/ou # Com até 5 condições de exibição de janelas no formulário. E/ou # Com até 10 janelas. E/ou # Com até 80 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. |  | Conforme a solicitação pode ser abordado Smartforms ou Adobe Forms. Verificar se o que é solicitado pode ser atendido pelo Fiori Elements.
|  | # App Fiori Freestyle com 1 tela. E # Com até 8 campos. E/ou # Com 1 ação customizada: botão, ajuda de pesquisa, validação de valor do campo. E # Sem validação ou tratamento dos dados. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Freestyle com 1 tela. E/ou # Com até 12 campos. E/ou # Com até 4 ações: botão, ajuda de pesquisa, validação de valor do campo. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. | # App Fiori Freestyle com até 2 telas. E/ou # Com até 20 campos. E/ou # Com até 6 ações: botão, ajuda de pesquisa, validação de valor do campo. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. | # App Fiori Freestyle com até 3 telas. E/ou # Com até 30 campos. E/ou # Com até 8 ações: botão, ajuda de pesquisa, validação de valor do campo. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexo. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End.
| # App Fiori Elements. E # Ações de exibir, criar, editar e deletar em uma única tabela habilitadas na CDS via annotation. E # Sem validações/tratamento dos dados(semelhante a SM30) | # App Fiori Elements com 1 tela. E/ou # Com até 10 campos. E/ou # Com até 2 ações: ajuda de pesquisa, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Elements com 1 tela. E/ou # Com até 20 campos. E/ou # Com até 4 ações: ajuda de pesquisa, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Elements com até 2 telas. E/ou # Com até 30 campos. E/ou # Com até 6 ações: ajuda de pesquisa, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexo. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Elements com até 3 telas. E/ou # Com até 60 campos. E/ou # Com até 8 ações: ajuda de pesquisa, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexo. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados.
Workflow | # Ativação de Workflow Standard. # Fluxo unidirecional sem alçada de aprovação. | # Workflow com alçada de aprovação com ate 3 tarefas. # Envio de e-mail, bidirecional (ex. aprovação e retorno). | # Workflow com fluxo dinâmico(multidirecional) até 3 tarefas. # Alçada de aprovação com mais de 3 tarefas. # Aprovação no My Inbox com até 3 tarefas default. # Aprovação paralela obrigatória. | # Workflow com fluxo dinâmico com mais de 3 tarefas. # Aprovações no My Inbox com mais de 3 tarefas default. | # Workflow com fluxo dinâmico com mais de 5 tarefas. # Aprovações no My Inbox com necessidade de tarefa Customizada.

## Premissas ABAP-Planejado
Premissas ABAP (GAP Novo)
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Report | # Relatório Fiori Elements-List Report com Object Page. E ( # Utilizando OData Standard com annotations Ui5. E # Gerar o App com base no Odata. ) OU ( # Com ajuda de pesquisa Standard E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. ) | # Relatório Fiori Elements-List Report com Object Page. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E # Com ajuda de pesquisa Standard/Z E # Com até 2 entidades de dados a exibir no Object Page. | # Relatório Fiori Elements-List Report com Object Page. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E # Com ajuda de pesquisa Standard/Z E # CDS com campos Virtual Element E/ou # Com até 4 entidades de dados a exibir no Object Page. | # Relatório Fiori Elements-List Report com Object Page. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E # Com ajuda de pesquisa Standard/Z E # CDS custom Entity E/ou # CDS com campos Virtual Element E/ou # Com até 5 entidades de dados a exibir no Object Page. | # Relatório Fiori Elements-List Report com Object Page. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E # Com ajuda de pesquisa Standard/Z E # CDS custom Entity E # CDS com campos Virtual Element E/ou # Com até 6 entidades de dados a exibir no Object Page.
CDS Views
Interface | # Gerar Sproxy ou RFC. E # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E # Disparo da interface para envio dos dados disponíveis no objeto, sem realizar tratamento ou validação. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Disparo da interface para envio dos dados disponíveis no objeto, com tratamento e/ou validação dos dados. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Disparo da Interface em um Enhancement/Exit/BADI. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados.
| # Gerar Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface para salvar no banco, sem realizar tratamento ou validação. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs média. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E/ou # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Gerar Programa/include e/ou Sproxy ou RFC. E # Recebimento dos dados da interface. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Com validações e formatação de dados.
|  | # IDOC simples. E # Ampliação da Estrutura Standard. E # Ampliação e Codificação ABAP. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. | # IDOC médio. E # Ampliação da Estrutura Standard. E # Ampliação e Codificação ABAP. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. | # IDOC complexo. E # Ampliação da Estrutura Standard. E # Ampliação e Codificação ABAP. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo.
Convertion | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Somente upload dos dados para tabela "Z". E # Sem validação ou tratamento dos dados importados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 8 campos E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 10 campos. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 15 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Com validações e formatação de dados. | # Report com campo para importação do arquivo CSV/Excel. E # Arquivo com até 20 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Com validações e formatação de dados.
Enhancement | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI. E # Validação com dados disponíveis na ampliação. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI. E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Implementar 1 Enhancement/Exit/BADI E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs compelxa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Extensão de App Fiori. E # Extensão da CDS. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Extensão da classe do Odata. E/ou # Extensão do Front End de até 2 telas. E/ou # Extensão do Front End com alteração/inserção de até 4 objetos/ação. E/ou # Extensão do App com alteração de até 5 objetos (CDS, Classe, OData, Telas, ....)
| # Extensão de APP Fiori com a Adaptation UI. E # Alterando apenas o Layout para exibir campos já disponíveis na tela. | # Extensão de APP Fiori com a Adaptation UI. E # Alterando apenas o Layout para exibir campos já disponíveis na tela. E/ou # Extensão simples de CDS para adicionar novos campos a exibir na tela. | # Extensão de App Fiori. E # Extensão apenas de objetos referente ao Back End. ( E # Extensão da CDS utilizando campos já disponíveis, sem realizar mais seleções de tabelas. E/ou # Extensão da classe do OData. ) Ou # Extensão simples apenas de objetos do Front End. | # Extensão de App Fiori. E # Extensão apenas de objetos referente ao Back End. ( E # Extensão da CDS. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Extensão da classe do OData. ) Ou # Extensão média apenas de objetos do Front End.
Forms | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E # Com 1 página. E # Com 1 janela. E # Com até 10 campos E # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com 1 página. E # Com até 3 janelas. E/ou # Com até 20 campos E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com 1 página. E/ou # Com até 2 condições de exibição de janelas no formulário. E/ou # Com até 3 janelas. E/ou # Com até 30 campos E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com até 2 páginas. E/ou # Com até 3 condições de exibição de janelas no formulário. E/ou # Com até 8 janelas. E/ou # Com até 60 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados. | # Formulário Adobe Forms/Smart Forms. E/ou # Com até 3 páginas. E/ou # Com até 5 condições de exibição de janelas no formulário. E/ou # Com até 10 janelas. E/ou # Com até 80 campos. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexa. E/ou # Modificar dados de tabelas, validações e formatação de dados.
| # App Fiori Elements. E # Ações de exibir, criar, editar e deletar em uma única tabela habilitadas na CDS via annotation. E # Sem validações/tratamento dos dados(semelhante a SM30) | # App Fiori Elements com 2 telas. E/ou # Com até 10 campos. E/ou # Com até 3 ações implementadas via CDS/Behavior: ajuda de pesquisa, actions, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio simples. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs simples. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Elements com 3 telas. E/ou # Com até 20 campos. E/ou # Com até 5 ações implementadas via CDS/Behavior: ajuda de pesquisa, actions, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Upload/Download de arquivos (SEGW) E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio médio. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs médio. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Elements com até 4 telas. E/ou # Com até 30 campos. E/ou # Com até 8 ações implementadas via CDS/Behavior: ajuda de pesquisa, actions, validação de valor do campo em Back End. E/ou. E/ou (# Front-End com action via Extension E # Upload/Download de arquivos (SEGW) E/ou # Refresh na tela do APP via Front-End E/ou ) # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexo. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados. | # App Fiori Elements com até 4 níveis telas. E/ou # Com até 60 campos. E/ou # Com até 8 ações implementadas via CDS/Behavior: ajuda de pesquisa, actions, validação de valor do campo em Back End. E/ou # Front-End com action via Extension E/ou # Upload/Download de arquivos (SEGW) E/ou # Refresh na tela do APP via Front-End E/ou # Com acesso a objeto/sub-objeto de negócio complexo. E/ou # Com uso de rotina Standards/BAPIs/Zs complexo. E/ou # Com validação/tratamento dos dados em Back End. E/ou # Exibir, criar, editar e deletar de dados.
Workflow | # Ativação de Workflow Standard. # Fluxo unidirecional sem alçada de aprovação. | # Workflow com alçada de aprovação com ate 3 tarefas. # Envio de e-mail, bidirecional (ex. aprovação e retorno). | # Workflow com fluxo dinâmico(multidirecional) até 3 tarefas. # Alçada de aprovação com mais de 3 tarefas. # Aprovação no My Inbox com até 3 tarefas default. # Aprovação paralela obrigatória. | # Workflow com fluxo dinâmico com mais de 3 tarefas. # Aprovações no My Inbox com mais de 3 tarefas default. | # Workflow com fluxo dinâmico com mais de 5 tarefas. # Aprovações no My Inbox com necessidade de tarefa Customizada.

## Métrica Orçada (hidden)
ABAP | Horas Orçadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Report | 20 | 32 | 52 | 106 | 138
Interface ABAP | 20 | 32 | 52 | 106 | 138
Convertion | 20 | 32 | 52 | 80 | 124
Enhancement | 18 | 26 | 48 | 86 | 128
Form | 18 | 32 | 52 | 106 | 138
Workflow | 20 | 32 | 64 | 102 | 152
Interface PI | 20 | 30 | 52 | 84 | 104
Interface CPI | 24 | 32 | 40 | 56 | 80
CDS Views | 3 | 4 | 16 | 32 | 40

## Métrica Planejada (hidden)
ABAP | Horas Planejadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Report | 16 | 24 | 44 | 88 | 124
Interface | 16 | 29 | 44 | 88 | 124
Convertion | 16 | 28 | 44 | 64 | 104
Enhancement | 16 | 22 | 40 | 68 | 104
Form | 16 | 24 | 44 | 88 | 124
Workflow | 16 | 24 | 52 | 88 | 136

## Métrica PO Orçada (hidden)
PO | Horas Orçadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Interface | 20 | 30 | 52 | 84 | 104

## Métrica PO Planejada (hidden)
PO | Horas Planejadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Interface | 16 | 24 | 40 | 72 | 92

## Horas Planejadas (hidden)
Horas Planejadas
Desenvolvimento ABAP | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Não Mapeado
Report | 16 | 24 | 44 | 88 | 124 | ?
Interface ABAP | 16 | 28 | 44 | 88 | 124 | ?
Convertion | 16 | 28 | 44 | 64 | 104 | ?
Enhancement | 16 | 22 | 40 | 68 | 104 | ?
Form | 16 | 24 | 44 | 88 | 124 | ?
Workflow | 16 | 28 | 52 | 88 | 136 | ?
Interface PI | 16 | 24 | 40 | 72 | 92 | ?
Interface CPI | 16 | 24 | 32 | 44 | 64 | ?
CDS Views | 3 | 4 | 16 | 32 | 40 | ?

## Métrica ABAP
Desenvolvimento ABAP | Horas Orçadas |  |  |  |  | Horas Planejadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Report | 20 | 32 | 52 | 106 | 138 | 16 | 24 | 44 | 88 | 124
CDS Views | 3 | 4 | 16 | 32 | 40 | 3 | 4 | 16 | 32 | 40
Interface | 20 | 32 | 52 | 106 | 138 | 16 | 28 | 44 | 88 | 124
Convertion | 20 | 32 | 52 | 80 | 124 | 16 | 28 | 44 | 64 | 104
Enhancement | 18 | 26 | 48 | 86 | 128 | 16 | 22 | 40 | 68 | 104
Form | 18 | 32 | 52 | 106 | 138 | 16 | 24 | 44 | 88 | 124
Workflow | 20 | 32 | 64 | 102 | 152 | 16 | 28 | 52 | 88 | 136

## Métrica PO
Desenvolvimento PO | Horas Orçadas |  |  |  |  | Horas Planejadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Interface | 20 | 30 | 52 | 84 | 104 | 16 | 24 | 40 | 72 | 92

## Métrica CPI
Desenvolvimento CPI + Testes + Documentação + Cutover | Horas Orçadas | [5 empty] | Horas Planejadas
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Não Mapeado | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Não Mapeado
Interface | 24 | 32 | 40 | 56 | 80 | ? | 16 | 24 | 32 | 44 | 64 | ?